## 1. 작업개요
1. 작업 개요
1. 작업 목적
SKP ERP/E-HR 시스템 상반기 정기PM
2. 작업 내용
1) SKP ERP/E-HR Unix시스템 재기동 및 Cluster 이중화Test
3. 대상 장비
HPUX Unix 장비 총 10대 (물리 : 7대, VM : 3대)
자세한 내용은 작업대상 시트 참조
4. 작업 일정
4-1. 사전 테스트 작업
|  | 2025-07-03 | 22:00 | ~ | 2025-07-03 | 0:00
4-2. 작업 시간
|  | 2025-07-04 | 0:00 | ~ | 2025-07-04 | 6:00
4-3. 복구 시간
|  | 2025-07-04 | 6:00 | ~ | 2025-07-04 | 8:00
5. 총괄 담당자
장희식 매니저 (에너지Cloud팀)
6. 변경 Risk 등급
| 서비스 구분 |  |  |  |  | 서비스 중요도 | 작업 위험도 |  | 작업 영향도 |  | 서비스 중단여부 |  |  |  | 변경 Risk
| ERP/E-HR |  |  |  |  | A | 중 |  | 단일 |  | 있음 |  |  |  | Risk2
7. 서비스 영향도
작업 시간 동안 서비스 불가
8. 사전 테스트 결과
| 구분 |  | 작업 유형 |  |  | 테스트 내역 |  |  | 테스트 결과 | 작업자 | 테스트 일정 |  |  |  | 비고
| 개발기 사전 테스트 |  | 정기PM |  |  | 서버 재기동 및 HW 시스템 점검 |  |  | 예정 | 장희식 | 2025-07-03 | 22:00 | ~ | 24:00
9. Tower별 역할자
| 구분 |  |  | 작업자 |  |  | 점검자/확인자 | 고객_승인자 |  | 비고
| Server |  |  | 장희식 |  |  | 장희식/김형욱 | 한민희
| Appl. |  |  | 김지원 |  |  | 장희식/김형욱 | 한민희
| Appl. |  |  | 이재현 |  |  | 장희식/김형욱 | 한민희
| 서비스 |  |  | 김진웅 |  |  | 장희식/김형욱 | 한민희

## 2. 작업계획서
2. 작업 계획서
순서 | 대상 시스템 | 작업구분 | Tower | 내용 | 작업자 | 점검자 | 시작 시간 |  | 완료 시간 |  | 소요시간(분) | 수행 작업 상세(수행)Command | 정상완료여부
1. 사전 작업
1 | 대상 전체 | OS, 설정정보 백업 | Server | OS 백업 및 AS-IS 설정정보 백업 | 장희식 | 장희식 김은근 | - | - | - | - | - | -
2 | skec-shppdb4 | OS 백업 | 서버 | VM 스냅샷 | 장희식 윤영원 | 장희식 김은근 | 2025-07-04 | 18:00 | 2025-07-04 | 0:00 | 60
2. 본작업
1 | ecc-qa, ecc-dev, ep-dev2 | 개발기 | Appl | ecc-qa, ecc-dev, ep-dev2 서비스 down, DB down | 서광훈 | 장희식 전성호 | 7월 3일 | 22:00 | 7월 3일 | 22:15 | 15
2 | ecc-qa, ecc-dev, ep-dev2 skp-ignitebk1 | 개발기 | Server | ecc-qa, ecc-dev, ep-dev2, skp-ignitebk1 서버 Reboot | 장희식 | 장희식 전성호 | 7월 3일 | 22:15 | 7월 3일 | 22:45 | 30 | 스크립트 수행 shutdown -ry 0
3 | ecc-qa, ecc-dev, ep-dev2 skp-ignitebk1 | 개발기 | Server | ecc-qa, ecc-dev, ep-dev2, skp-ignitebk1 서버 기동 확인, 시스템 점검 | 장희식 | 장희식 전성호 | 7월 3일 | 22:45 | 7월 3일 | 23:15 | 30
4 | ecc-qa, ecc-dev, ep-dev2 | 개발기 | Server | ecc-qa, ecc-dev, ep-dev2 DB 기동, 서비스 기동 | 서광훈 | 장희식 전성호 | 7월 3일 | 23:15 | 7월 3일 | 23:30 | 15
5 | ecc-qa, ecc-dev, ep-dev2 skp-ignitebk1 | 개발기 | Appl | 서비스 점검 | 서광훈 | 장희식 전성호 | 7월 3일 | 23:30 | 7월 3일 | 23:45 | 15
6 | ep-ap1 | 운영기 | Ntwk | ep-ap1 L4 분리 | 변재관 | 장희식 전성호 | 7월 3일 | 23:45 | 7월 3일 | 23:55 | 10
7 | ecc-ap1, ep-ap1 | 운영기 | Appl | ecc-ap1, ep-ap1 서비스 down | 서광훈 | 장희식 전성호 | 7월 3일 | 23:55 | 7월 4일 | 24:25 | 30
8 | ecc-ap1, ep-ap1 | 운영기 | Server | ecc-ap1, ep-ap1 서버 Reboot | 장희식 | 장희식 전성호 | 7월 4일 | 24:25 | 7월 4일 | 24:55 | 30
9 | ecc-ap1, ep-ap1 | 운영기 | Appl | 서비스 점검 | 서광훈 | 장희식 전성호 | 7월 4일 | 24:55 | 7월 4일 | 25:05 | 10
10 | ecc-ap1, ep-ap1 | 운영기 | Server | ecc-ap1, ep-ap1 서버 on, System 점검 | 장희식 | 장희식 전성호 | 7월 4일 | 25:05 | 7월 4일 | 25:35 | 30
11 | ecc-ap1, ep-ap1 | 운영기 | Server | ecc-ap1, ep-ap1 서비스 기동 | 장희식 | 장희식 전성호 | 7월 4일 | 25:35 | 7월 4일 | 25:55 | 20
12 | ep-ap1 | 운영기 | Ntwk | ep-ap1 L4 연결 | 변재관 | 장희식 전성호 | 7월 4일 | 25:55 | 7월 4일 | 26:05 | 10
13 | ecc-ap1, ep-ap1 | 운영기 | Appl | 서비스 점검 | 서광훈 | 장희식 전성호 | 7월 4일 | 26:05 | 7월 4일 | 26:25 | 20
14 | ep-main | 운영기 | Ntwk | ep-main L4 분리 | 변재관 | 장희식 전성호 | 7월 4일 | 26:25 | 7월 4일 | 26:35 | 10
15 | ecc-main, ep-main | 운영기 | Server | ecc-main, ep-main 클러스터 failover (halt node), 서버 Reboot | 장희식 | 장희식 전성호 | 7월 4일 | 26:35 | 7월 4일 | 27:05 | 30 | cmhaltnode -f 노드명 //이렇게 해야 패키지가 자동으로 failover 된다. -f옵션 없으면 오류
16 | ecc-main, ep-main | 운영기 | Appl | 서비스 점검 | 서광훈 | 장희식 전성호 | 7월 4일 | 27:05 | 7월 4일 | 27:35 | 30
17 | ecc-main, ep-main | 운영기 | Server | ecc-main, ep-main 서버 on, System 점검, 클러스터 failback | 장희식 | 장희식 전성호 | 7월 4일 | 27:35 | 7월 4일 | 27:45 | 10
18 | ep-main | 운영기 | Ntwk | ep-main L4 연결 | 변재관 | 장희식 전성호 | 7월 4일 | 27:45 | 7월 4일 | 28:15 | 30
19 | ecc-main, ep-main | 운영기 | Appl | 서비스 점검 | 서광훈 | 장희식 전성호 | 7월 4일 | 28:15 | 7월 4일 | 28:35 | 20
20 | ep-ap2 | 운영기 | Server | ep-ap2 L4 분리 | 변재관 | 장희식 전성호 | 7월 4일 | 28:35 | 7월 4일 | 28:45 | 10
21 | ecc-ap2, ep-ap2 | 운영기 | Appl | ecc-ap2, ep-ap2 서비스 down, DB down | 서광훈 | 장희식 전성호 | 7월 4일 | 28:45 | 7월 4일 | 28:55 | 10
22 | ecc-ap2, ep-ap2 | 운영기 | Server | ecc-ap2, ep-ap2 Cluster node halt, 서버 Reboot | 장희식 | 장희식 전성호 | 7월 4일 | 28:55 | 7월 4일 | 29:05 | 10 | cmhaltnode -f 노드명 //이렇게 해야 패키지가 자동으로 failover 된다. -f옵션 없으면 오류
23 | ecc-ap2, ep-ap2 | 운영기 | Appl | 서비스 점검 | 서광훈 | 장희식 전성호 | 7월 4일 | 29:05 | 7월 4일 | 29:35 | 30
24 | ecc-ap2, ep-ap2 | 운영기 | Server | ecc-ap2, ep-ap2 서버 Power on, System 점검, Cluster rejoin | 장희식 | 장희식 전성호 | 7월 4일 | 29:35 | 7월 4일 | 29:50 | 15
25 | ecc-ap2, ep-ap2 | 운영기 | Appl | ecc-ap2, ep-ap2 DB기동, 서비스 기동 | 장희식 | 장희식 전성호 | 7월 4일 | 29:50 | 7월 4일 | 30:20 | 30
26 | ep-ap2 | 운영기 | Ntwk | ep-ap2 L4 연결 | 변재관 | 장희식 전성호 | 7월 4일 | 30:20 | 7월 4일 | 30:30 | 10
27 | ecc-ap2, ep-ap2 | 운영기 | Appl | 서비스 점검 | 서광훈 | 장희식 전성호 | 7월 4일 | 30:30 | 7월 4일 | 30:40 | 10
28 | 대상 전체 | 운영기 | Appl | ERP/E-HR 서비스 전체 연동 점검 | 정광섭 | 장희식 전성호 | 7월 4일 | 30:40 | 7월 4일 | 31:00 | 20
3. 후속 작업
1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Formulas:
완료 시간 = [시작 시간]

## 2.1. HR, E-HR 작업계획서
2.1. HR, E-HR 작업계획서
순서 | 대상 시스템 | 작업구분 | 내용 | 작업자 | 점검자 | 시작 시간 |  | 완료 시간 |  | 소요시간(분) | 수행 작업 상세(수행) | 정상완료여부
2 | skec-shppdb4 | OS 백업 | VM 스냅샷 | 장희식 윤영원 | 장희식 김은근 | 2025-07-04 | 18:00 | 2025-07-04 | 0:00 | 60
1. HR
1 | SAP HR | 운영기 | PA20/PA30 - 인사정보 정상 조회 및 수정 확인 | 서광훈 | 문희리 | 9월 4일 | 22:00 | 9월 4일 | 22:15 | 15
2 | SAP HR | 운영기 | PA20 - 사진 출력 확인(Content Server 점검) | 장희식 | 문희리 | 9월 4일 | 22:15 | 9월 4일 | 22:45 | 30
3 | SAP HR | 운영기 | PC00_M41_YEA_RCT - 원천징수영수증 확인(ADS 서버 확인) | 장희식 | 문희리 | 9월 4일 | 22:45 | 9월 4일 | 23:15 | 30
4 | SAP HR | 운영기 | SE38 > FP_TEST_00 - ADS 서버 정상 기동 확인 | 서광훈 | 문희리 | 9월 4일 | 23:15 | 9월 4일 | 23:30 | 15
5 | SAP HR | 운영기 | SM37 - 배치 정상 기동 여부 확인 | 서광훈 | 문희리 | 9월 4일 | 23:30 | 9월 4일 | 23:45 | 15
6 | SAP HR | 운영기 | PPOSE/PPOME - 조직 정상 조회 및 수정 확인 | 변재관 | 문희리 | 9월 4일 | 23:45 | 9월 4일 | 23:55 | 10
7 | SAP HR | 운영기 | PC00_M41_CALC_SIMU - 급여 계산 시뮬레이션 정상 동작 확인 | 서광훈 | 문희리 | 9월 4일 | 23:55 | 7월 4일 | 24:25 | 30
8 | SAP HR | 운영기 | PC_PAYRESULT - 급여 결과 정상 출력 확인 | 장희식 | 문희리 | 7월 4일 | 24:25 | 7월 4일 | 24:55 | 30
9 | SAP HR | 운영기 | PT60 - 근태평가 정상 시뮬레이션 실행 확인 | 서광훈 | 문희리 | 7월 4일 | 24:55 | 7월 4일 | 25:05 | 10
2. E-HR
1 | E-HR 1, 2, 3서버 | 운영기 | EP 메뉴 정상 출력 여부 확인 | 서광훈 | 문희리 | 9월 4일 | 22:00 | 9월 4일 | 22:15 | 15
2 | E-HR 1, 2, 3서버 | 운영기 | 인사/급여 > 개인정보 > 기본 신상 - 증명사진 출력 확인
3 | E-HR 1, 2, 3서버 | 운영기 | 인사/급여 > 개인정보 > 기본 신상 - 정보 정상 출력 확인 | 장희식 | 문희리 | 9월 4일 | 22:15 | 9월 4일 | 22:45 | 30
4 | E-HR 1, 2, 3서버 | 운영기 | 인사/급여 > 개인정보 > 인사기록 - 정보 정상 출력 확인 | 장희식 | 문희리 | 9월 4일 | 22:15 | 9월 4일 | 22:45 | 30
5 | E-HR 1, 2, 3서버 | 운영기 | 근태/출장 > 근무/휴가 > 연차휴가 사용계획 - 등록 화면 조회 | 장희식 | 문희리 | 9월 4일 | 22:15 | 9월 4일 | 22:45 | 30
6 | E-HR 1, 2, 3서버 | 운영기 | 성과관리/이동 > 성과관리 > 성과관리 Main - 정상 출력 확인 | 장희식 | 문희리 | 9월 4일 | 22:15 | 9월 4일 | 22:45 | 30
7 | E-HR 1, 2, 3서버 | 운영기 | HR Info > HR 정보 > HR공지사항 | 장희식 | 문희리 | 9월 4일 | 22:15 | 9월 4일 | 22:45 | 30
8 | E-HR 1, 2, 3서버 | 운영기 | MY Role > HR통합 결재함 > 위임자지정 - 정상 출력 확인 | 장희식 | 문희리 | 9월 4일 | 22:15 | 9월 4일 | 22:45 | 30
Formulas:
완료 시간 = [시작 시간]

## 3.ContigencyPlan
3. Contingency 계획서
순서 | 대상 시스템 | Tower | 내용 | 작업자(2인1조) | 시작 시간 |  | 완료 시간 |  | 소요시간(분) | 수행 작업 상세(수행)Command | 정상완료여부
1 | (첨부2) 대상목록 참조 | 서버 | 문제시 원인 분석 및 조치 필요시 OS 복구 | 장희식 전성호 | 7월 4일 | 7:00 | 7월 4일 | 8:00 | 60

## 4. 변경계획수립Checklist
4. 변경계획 수립 Checklist
* 'Checklist의 항목 고려/반영하였는지 점검 : 결과를 작성/기록하지는 않음
번호 | 점검 항목
1 | 본 변경 작업 시 발생할 수 있는 '최악의 상황'을 가정하였습니까?
2 | 최악의 상황 발생 시의 '영향'을 검토하고, 이해관계자와 검토되었습니까? (Infra 관점, 서비스 관점 모두)
3 | 최악의 상황에 빠질 수 있는 '가능성'에 대해 검토하고, 가능성에 따라 대응 방안을 검토하였습니까?
4 | 최악의 상황을 '회피할 수 있는 방법(Workaround)'이 검토/정의되었습니까?
5 | 최악의 상황 발생 시 이를 조치하기 위한 'Contingency Plan'이 정의되었습니까?
6 | 본 변경 작업이 영향을 미칠 수 있는 이해관계자를 식별하고, 이해관계자에게 변경 작업을 통보하였습니까?
7 | 변경 중 Trouble 상황 발생 시 유관 담당자는 참여 방법이 계획/합의되어 있습니까?
8 | 변경으로 인한 Downtime을 정의하고 고객에게 통보/합의하였습니까?
9 | 당사 인력 포함 2인 1조로 작업/점검되도록 계획되었습니까? (예, 오프라인 협업, Zoom으로 Command 상호 확인 등)
10 | 당사 인력 포함 2인 1조 작업이 불가능한 경우, 운영품질혁신팀에 사유를 공유하고 합의 증적을 남겼습니까? (불가능 시 운영품질혁신팀과 사전 합의 필요)

## 5. 작업후점검CheckList
5. 작업후 점검 CheckList
번호 | 구분 | 점검항목 | 점검방법 | 기준/권장값 | 점검자 | 점검 결과
1 | 보안 | OS보안취약점 적용여부 | 설정사항 확인 | 작업 전후 상태 비교 | 장희식

## 6. 서비스점검
6. 서비스 점검
번호 | 시스템 | 서비스 | 고객사 | 점검 항목 | 서비스 담당자 | 서비스 담당자 부서 | 장소 | 점검 결과 | 점검 일시
1 | ERP | ERP | SKP | 서비스 정상 여부 | 김지원, 김진웅 | ERP서비스4팀, ERP서비스4팀 | 온라인 대기
2 | E-HR | E-HR | SKP | 서비스 정상 여부 | 이재현, 김진웅 | HR Solution팀, ERP서비스4팀 | 온라인 대기

## (첨부2) 대상목록
자산관리번호 | 구성관리번호 | 실물여부 | 자산상태 | 시리얼번호 | Hostname | IP주소 | 고객사 | 소유사 | 대분류 | 중분류 | 소분류 | 장비구분 | 제조사 | 모델명 | 장비용도 | 운영부서 | 운영자(사번) | 설치장소 | 상면좌표 | 센터구분 | 취득계약번호 | 구자산관리번호 | 장애시영향도 | 운영/개발 | OS | CPU | MEM | 미들웨어 | DB | Appl. |  |  | DB
SV-SVR-042336 | CSV0042336 | Y | 사용중 | SGH4842EW7 | ep-dev2 | 10.40.30.179 | SK플래닛(주) | SK플래닛(주) | Hardware | Server | 일반서버 | UNIX | HPE | rx6600 | E-HR 개발 1호기 | 에너지Cloud팀 | 장희식(09886) | SK플래닛 판교사옥 2층 Main 전산실 | D02 (27U-33U) | On-Site | 9200000247 | UX-CPU-HP-10351 | C | 개발 | HPUX11.31 | 4P8C | 24GB | SAPNetweaver | Oracle10g | 김진웅M | jinwing82@sk.com | 010-4747-3320 | 김지원M | jiwon.kim3@sk.com | 010-6665-4202
SV-BLA-059420 | CSV0059420 | Y | 사용중 | SGH134XH2M | ecc-qa | 10.40.30.166 | SK플래닛(주) | SK플래닛(주) | Hardware | Server | BladeServer | UNIX | HPE | BL860c i2 | ERP QA 개발 1호기 | 에너지Cloud팀 | 장희식(09886) | SK플래닛 판교사옥 2층 Main 전산실 | D02 (01U-10U) | On-Site | 4500091754 | UX-CPU-HP-10428 | C | 개발 | HPUX11.31 | 4P8C | 32GB | SAPNetweaver | Oracle10g | 김진웅M | jinwing82@sk.com | 010-4747-3320 | 김지원M | jiwon.kim3@sk.com | 010-6665-4202
SV-BLA-059421 | CSV0059421 | Y | 사용중 | SGH133X733 | ecc-main | 10.40.30.163 | SK플래닛(주) | SK플래닛(주) | Hardware | Server | BladeServer | UNIX | HPE | BL860c i2 | ERP DB 운영 1호기 | 에너지Cloud팀 | 장희식(09886) | SK플래닛 판교사옥 2층 Main 전산실 | D02 (01U-10U) | On-Site | 4500091754 | UX-CPU-HP-10429 | A | 운영 | HPUX11.31 | 8P16C | 65GB | SAPNetweaver | Oracle10g | 김진웅M | jinwing82@sk.com | 010-4747-3320 | 김지원M | jiwon.kim3@sk.com | 010-6665-4202
SV-BLA-059422 | CSV0059422 | Y | 사용중 | SGH133X732 | ecc-ap2 | 10.40.30.162 | SK플래닛(주) | SK플래닛(주) | Hardware | Server | BladeServer | UNIX | HPE | BL860c i2 | ERP AP 운영 2호기 | 에너지Cloud팀 | 장희식(09886) | SK플래닛 판교사옥 2층 Main 전산실 | D02 (11U-20U) | On-Site | 4500091754 | UX-CPU-HP-10430 | A | 운영 | HPUX11.31 | 4P8C | 48GB | MWx | DBx | 김진웅M | jinwing82@sk.com | 010-4747-3320 | 김지원M | jiwon.kim3@sk.com | 010-6665-4202
SV-BLA-059427 | CSV0059427 | Y | 사용중 | SGH133X738 | ep-main | 10.40.30.173 | SK플래닛(주) | SK플래닛(주) | Hardware | Server | BladeServer | UNIX | HPE | BL860c i2 | E-HR DB 운영 1호기 | 에너지Cloud팀 | 장희식(09886) | SK플래닛 판교사옥 2층 Main 전산실 | D02 (01U-10U) | On-Site | 4500091754 | UX-CPU-HP-10434 | A | 운영 | HPUX11.31 | 8P16C | 48GB | SAPNetweaver | Oracle10g | 김진웅M | jinwing82@sk.com | 010-4747-3320 | 김지원M | jiwon.kim3@sk.com | 010-6665-4202
SV-BLA-059428 | CSV0059428 | Y | 사용중 | SGH133X731 | ep-ap2 | 10.40.30.172 | SK플래닛(주) | SK플래닛(주) | Hardware | Server | BladeServer | UNIX | HPE | BL860c i2 | E-HR AP 운영 2호기 | 에너지Cloud팀 | 장희식(09886) | SK플래닛 판교사옥 2층 Main 전산실 | D02 (11U-20U) | On-Site | 4500091754 | UX-CPU-HP-10435 | A | 운영 | HPUX11.31 | 8P16C | 48GB | MWx | DBx | 김진웅M | jinwing82@sk.com | 010-4747-3320 | 김지원M | jiwon.kim3@sk.com | 010-6665-4202
SV-SVR-059429 | CSV0059429 | Y | 사용중 | SGH51330PV | skp-ignitebk1 | 10.40.29.180 | SK플래닛(주) | SK플래닛(주) | Hardware | Server | 일반서버 | UNIX | HPE | rx2660 | ERP/EHR 백업 1호기 | 에너지Cloud팀 | 장희식(09886) | SK플래닛 판교사옥 2층 Main 전산실 | D02 (24U-25U) | On-Site | 4500091754 | UX-CPU-HP-10447 | C | 백업 | HPUX11.31 | 1P2C | 8GB | MWx | DBx | 김진웅M | jinwing82@sk.com | 010-4747-3320 | 장희식M | skheesik@sk.com | 010-3273-8855
SV-BLA-059419 | CSV1001032 | N | 사용중 | SGH134XJ9P | ecc-dev | 10.40.30.165 | SK플래닛(주) | SK플래닛(주) | Hardware | Server | BladeServer | UNIX | HPE | BL860c i2 | ERP 개발 1호기 | 에너지Cloud팀 | 장희식(09886) | SK플래닛 판교사옥 2층 Main 전산실 | D02 (01U-10U) | On-Site | 4500091754 | UX-CPU-HP-10463 | C | 개발 | HPUX11.31 | 2P4C | 20GB | SAPNetweaver | Oracle10g | 김진웅M | jinwing82@sk.com | 010-4747-3320 | 김지원M | jiwon.kim3@sk.com | 010-6665-4202
SV-BLA-059423 | CSV1001033 | N | 사용중 | SGH133X730 | ecc-ap1 | 10.40.30.161 | SK플래닛(주) | SK플래닛(주) | Hardware | Server | BladeServer | UNIX | HPE | BL860c i2 | ERP AP 운영 1호기 | 에너지Cloud팀 | 장희식(09886) | SK플래닛 판교사옥 2층 Main 전산실 | D02 (01U-10U) | On-Site | 4500091754 | UX-CPU-HP-10462 | A | 운영 | HPUX11.31 | 4P8C | 30GB | MWx | DBx | 김진웅M | jinwing82@sk.com | 010-4747-3320 | 김지원M | jiwon.kim3@sk.com | 010-6665-4202
SV-BLA-059423 | CSV1001036 | N | 사용중 | SGH133X730 | ep-ap1 | 10.40.30.171 | SK플래닛(주) | SK플래닛(주) | Hardware | Server | BladeServer | UNIX | HPE | BL860c i2 | E-HR AP 운영 1호기 | 에너지Cloud팀 | 장희식(09886) | SK플래닛 판교사옥 2층 Main 전산실 | D02 (01U-10U) | On-Site | 4500091754 | UX-CPU-HP-10461 | A | 운영 | HPUX11.31 | 4P8C | 36GB | MWx | DBx | 김진웅M | jinwing82@sk.com | 010-4747-3320 | 김지원M | jiwon.kim3@sk.com | 010-6665-4202

## (첨부3) 담당자연락처
역할 구분 | 소속 | 성명 | 연락처 | 이메일 | 위치
서비스 | SK AX | 김진웅M | 010-4747-3320 | jinwing82@sk.com | 온라인
DB,MW,서비스 | SK AX | 김지원M | 010-6665-4202 | jiwon.kim3@sk.com | 온라인
E-HR서비스 | SK AX | 이재현M | 010-6490-0315 | ljh870121@sk.com | 온라인
서버 | SK AX | 장희식M | 010-3273-8855 | skheesik@sk.com | 판교
서버 | 아워콤 | 전성호 차장 | 010-4936-5423 | 2400030@partner.skcc.com | 판교

## (참고) 작성가이드
[작업계획서 작성 원칙]
- 작업계획서 파일을 ServiceFLOW에 필수 첨부 (ServiceFLOW 미 사용 고객사의 경우, 사용 ITSM 첨부 또는 별도 공용 폴더에 해당 파일 관리) - 아래 내용 외에 시스템 구성도, 대상서버목록, 담당자 연락처 등 추가 관리 가능 (첨부 Sheet 참고)
Sheet 명 | 내용 구분 | Mandatory / Optional |  |  | 내용 상세
|  | Risk1/2 | Risk3 | Risk4
1. 작업개요
| 작업 목적 | M | M | M | 작업의 목적 상세 기술 (ex '24년-MM월 정기 PM, OA 백본 철거 작업(대형장애 사전 예방), 전산실 이전 및 종합관리동 NW 구축 등)
| 작업 내용 | M | M | M | 시스템별 주요 작업 내용 기술
| 대상 장비 | M | M | M | 작업대상 장비 목록 나열하거나, 작업 대상 서버 목록 sheet 추가
| 작업 일정 | M | M | M | 테스트 작업 일정(가능시), 본작업 일정, 복구 작업 일정 기술
| 총괄 담당자 | M | M | M | 해당 작업의 전체 책임 담당자
| 변경 Risk 등급 | M | M | M | - 서비스 중요도, 작업 위험도, 서비스 중단 여부에 따라 "Risk 등급 산정 Matrix"를 통해 산정 . 서비스 중요도 - 해당 작업을 통해 변경이 예상되는 서비스의 SLA Portfolio상 정의된 서비스 중요도 . 작업 위험도 - 「"인적 장애 Zero化" 변경작업 원칙」을 통해 배부된 "유형별 작업 위험도" 참고 . 작업 영향도 - 작업이 서비스/자원들에 미치는 영향 범위 (복수/단일) ※ 복수개의 작업 진행시, 개별로 변경 Risk 등급을 산정하고 이중 가장 높은 등급으로 결정 ※ 변경 대상이 다수이면서, 복합 작업으로 Risk가 크다로 판단되는 경우 산정된 Risk를 상향 조정할 수 있음(단 하향 조정안됨)
| 서비스 영향도 | M | M | M | 변경으로 인해 발생할 수 있는 모든 영향과 오류 발생 시의 장애 상황까지 예상하여, 해당 시스템의 서비스 관점으로 기술
| 사전 테스트 결과 | M | M | M | - 본작업 전 진행된 사전 테스트 결과 기술 - 테스트 수행 불가 시 수행 불가에 대한 사유 기술
| Tower별 역할자 | M | M | M | - 서비스(or Tower)별 총괄 담당자(작업 Owner) 정보 - 작업 영역별 작업에 대한 고객사 승인자 정보와 사전 승인 이력 기술
2. 작업계획서
| 대상 시스템 | M | M | M | 대상 시스템의 hostname 기입
| 작업 구분 | M | M | M | 시스템 구분 정보. 복수개의 시스템에 걸친 작업인 경우, 시스템별 작업 계획서를 별도 sheet로 작성 가능.
| Tower | M | M | M | 서비스 or 업무구분 (DB, NW, MW 등)
| 내용 | M | M | M | 수행할 작업에 대해 요약기술
| 작업자, 점검자 (2인1조) | M | M | M | 작업별 작업자 이름과, 2인 1조 원칙에 따라 작업자와 함께 작업 진행 과정을 확인하고, 결과 검증 및 오류 발생 즉시 대응할 인력 정보 입력
| 시작시간 | M | M | M | 예상 작업 시작시간
| 완료시간 | M | M | M | 예상 작업 완료시간
| 소요시간 | M | M | M | 예상되는 작업 소요 시간
| 작업 상세 수행 내역 | M | M | M | 작업 수행에 필요한 Command Level로 작성, GUI 등의 작업일 경우 해당 내역 상세 기술
| 정상완료여부 | M | M | M | 작업이 정상 종료되었는지에 대한 여부 입력
3. Contingency 계획서
| 대상 시스템 | M | M | O | 대상 시스템의 hostname 기입
| Tower | M | M | O | 서비스 or 업무구분 (DB, NW, MW 등)
| 내용 | M | M | O | 수행할 작업에 대해 요약기술
| 작업자 (2인1조) | M | M | O | 작업별 작업자 이름과, 2인 1조 원칙에 따라 작업자와 함께 작업 진행 과정을 확인하고, 결과 검증 및 오류 발생 시 함께 대응할 인력 정보 입력
| 시작시간 | M | M | O | 예상 작업 시작시간
| 완료시간 | M | M | O | 예상 작업 완료시간
| 소요시간 | M | M | O | 예상되는 작업 소요 시간
| 작업 상세 수행 내역 | M | M | O | 작업 수행에 필요한 Command Level로 작성, GUI 등의 작업일 경우 해당 내역 상세 기술
| 정상완료여부 | M | M | O | 작업이 정상 종료되었는지에 대한 여부 입력
4. 변경계획수립 Checklist
| - | - | - | - | Checklist의 항목 고려/반영하였는지 점검 : 결과를 작성/기록하지는 않음 - 작업 중 발생할 수 있는 '최악의 상황' 고려 - 이해관계자 식별, 변경 통보 결과 등록 - Downtime 정의, 고객 통보/합의 여부 - 2인 1조 작업 고려한 작업자/점검자 지정 여부 등
5. 작업후 점검 Checklist
| 번호 | M | O | O
| 작업구분 | M | O | O | 시스템 구분 정보
| 점검항목 | M | O | O | Check 대상 점검 항목
| 점검방법 | M | O | O | 명령어 등을 포함한 상세한 점검 방법 기술
| 기준/권장값 | M | O | O | 작업 완료 후 기대되는 결과값
| 점검자 (2인1조) | M | O | O | 점검 항목별 작업자 이름과, 2인 1조 원칙에 따라 작업자와 함께 작업 진행 과정을 확인하고, 결과 검증 및 오류 발생 즉시 대응할 인력 정보 입력
| 점검 결과 | M | O | O | 작업 완료 후 점검결과를 기입
6. 서비스 점검
| 시스템 | M | M | O | * Risk 1~3 은 서비스 점검 사항 필수 작성 (작업계획서에 상세 기술, 서비스 점검 Sheet 작성) * '2.작업계획서' 후속 조치에 점검 내역이 상세 기술되었을 경우 본 Sheet 생략 가능
| 서비스 | M | M | O
| 고객사 | M | M | O
| 점검 항목 | M | M | O
| 서비스 담당자 | M | M | O
| 서비스 담당자 부서 | M | M | O
| 장소 | M | M | O
| 점검 결과 | M | M | O
| 점검 일시 | M | M | O
(첨부1) 시스템 구성도
| - | M | O | O
(첨부2) 대상 목록
| - | M | O | O | * ServiceFLOW에서 대상목록/연결정보 확인이 가능할 경우 생략 가능
(첨부3) 담당자 연락처
| - | O | O | O | * '1. 작업개요 > Tower별 역할자'에 기술되었을 경우 생략 가능. 필요 시 상세 정의

## (참고) 작업유형별 작업위험도
분류 | L1 (작업구분) | L2 (작업유형) | L3 (작업상세) | 직업위험도 | 비고
Infra (On Premise) | 시스템 | 프로젝트 | 네트워크 연결 | 하 | 구성정보필요
|  |  | 케이블 포설 | 하 | 구성정보필요
|  |  | 모니터링 툴 설치 | 하 | 구성정보필요
|  |  | 백업툴 설치 | 하 | 구성정보필요
|  |  | OS 설치 | 하 | 구성정보필요
|  |  | MSSQL 설치 | 하 | 구성정보필요
|  |  | 데이터 이관 | 상
|  |  | 데이터 백업 | 하
|  |  | FTP 설치 | 하
|  | 장애예방 | Firmware 업데이트 | 상 | 구성정보필요 위험도조정(24.04.16)
|  |  | OS Patch | 상 | 구성정보필요
|  |  | 이중화 구성 | 상 | 구성정보필요
|  |  | OS설정 변경 | 중
|  |  | 스토리지 중복제거 | 중
|  |  | 19:00 | 하 |  | 21:00
|  |  | 메모리덤프 수집 | 하
|  |  | Database 로그 축소 | 중
|  |  | Tempdb 크기조정 | 중
|  |  | MaxMemory 설정 | 중
|  |  | MSSQL 재기동 | 중
|  |  | IIS 재기동 | 하
|  |  | 서버 재기동 | 중
|  |  | v-Motion | 중
|  |  | Snapshop 삭제 | 중
|  |  | 이중화 점검(HA Test) | 중
|  |  | NTP 시간설정 | 하
|  | 부품교체 | 교환기 교체 | 중
|  |  | Disk 교체 | 하
|  |  | Memory 교체 | 중
|  |  | 보드 교체 | 중
|  |  | 배터리 교체 | 하
|  |  | NIC 카드 교체 | 중
|  |  | HBA 교체 | 중
|  |  | Backplane 교체 | 중
|  |  | Controller 교체 | 중
차정환
|  |  | Power Supply 교체 | 임지수
|  | DC Facility | UPS부품교체 | 상 | 신규추가(24.04.16)
|  |  | 변압기/발전기 부품교체 | 상 | 신규추가(24.04.16)
|  |  | 배터리 부품교체 | 상 | 신규추가(24.04.16)
|  | 용량증설 | CPU 증설 | 중 | 구성정보필요
|  |  | Memory 증설 | 중 | 구성정보필요
|  |  | 서버 증설 | 중 | 구성정보필요
|  |  | 스토리지 교체 | 상 | 구성정보필요
|  |  | 파일시스템 생성 | 하
|  | 보안 | Windows 보안패치 적용 | 중 | 구성정보필요
|  |  | Kernel 패치 | 상 | 구성정보필요
|  |  | OS 보안취약점 적용 | 중
|  |  | 보안취약점 적용 (Windows, MSSQL, IIS) | 중
|  |  | 백신설치 | 하
|  | 고객요청 | 장비제각 / 장비이전 | 하 | 구성정보필요
|  |  | 서버 Shutdown | 중 | 구성정보필요
|  |  | 케이블 절체 | 중 | 구성정보필요 위험도조정(24.04.16)
|  |  | 케이블 포설 | 하 | 구성정보필요
|  |  | NW 연동 (스위치 연동 및 서버 Port enable) | 하 | 구성정보필요
|  |  | OS 방화벽 적용 | 중
|  |  | 상담석 변경 (증설, 번호변경, 기능변경) | 하
|  |  | 콜플로워 변경작업 | 중
|  |  | 회선 (증설, 변경) 작업 | 중
|  |  | 콜통계프로그램 기능변경 | 중
|  | 기타 | 기타 작업유형 직접등록 | 중
| MW | 소스배포 | MW 재기동 | 하
|  |  | TP서비스 추가 | 하
|  |  | MQ I/F 생성 | 하
|  |  | TP 서버재기동(UCS서버, 핫빌 관련 서버) | 중
|  |  | Ukey 공통 UI 릴리즈 | 중
|  |  | 각종 수동배포 | 하
|  |  | crontab 등록 | 하
|  |  | TP서비스 현행화 | 중
|  | 프로젝트 | MW 업그레이드 (패치) | 상 | 구성정보필요
|  |  | MW 재기동 | 하
|  |  | MW 설정변경 | 중
|  |  | MW 설치/구성 | 중
|  |  | 프로젝트 이행 | 상
|  | 장애예방 | MW 업그레이드 (패치) | 상 | 구성정보필요
|  |  | MW 재기동 | 중
|  |  | MW 설정변경 | 중
|  |  | 인증서/라이선스 교체 | 중
|  | 보안 | MW 업그레이드 (패치) | 중 | 구성정보필요
|  |  | MW 보안취약점 적용 | 중
|  | 고객요청 | MW 재기동 | 하
|  | 기타 | 기타 작업유형 직접등록 | 상
| DB | 소스배포 | 모델변경 | 하
|  |  | object 변경 | 하
|  |  | crontab 등록 | 중
|  |  | 파티션 테이블 유지보수 (생성/삭제) | 상
|  |  | DB 복제 | 중
|  | 프로젝트 | DBMS 버전 upgrade | 상 | 구성정보필요
|  |  | Patch 적용 | 상 | 구성정보필요
|  |  | 데이터 Backup | 하
|  |  | 데이터 Migration | 상
|  |  | Parameter 변경 | 상
|  |  | DB 설치 | 하
|  |  | 모델 변경 | 하
|  |  | object 변경 | 하
|  |  | DB 재기동 | 중
|  |  | 대량데이터 삭제작업 | 상 | 신규추가(24.04.16)
|  |  | 프로젝트 이행 모니터링 | 하
|  |  | 성능 테스트 | 하
|  |  | 가용성 테스트 | 하
|  | 장애예방 | Partition 생성 | 하
|  |  | SQL Tunning | 하
|  |  | DB용량관리 (데이터 파일 추가, 확장) | 하
|  |  | DB 재기동 | 중
|  |  | DB 모니터링 설정 | 하
|  | 용량증설 | DB용량관리 (데이터증가량 분석, Table Rorg, 파티션 병합, 파티션 Truncate) | 중
|  | 보안 | DBMS 버전 upgrade | 상 | 구성정보필요
|  |  | patch 적용 | 상 | 구성정보필요
|  |  | 디렉토리/파일 권한 변경 | 하
|  |  | DB계정 Lock | 하
|  |  | 권한 제거 | 중
|  |  | profile 변경 | 중 | 위험도조정(24.04.16)
|  |  | DB파라미터 변경 | 중 | 위험도조정(24.04.16)
|  | 고객요청 | DB 설치 | 중
|  |  | 데이터 Migration | 중
|  |  | DB 재기동 | 중
|  | 기타 | 기타 작업유형 직접등록 | 중
| Network | NW장비 설치/철거/이전 | 백본급 장비 증설/교체 | 상 | 구성정보필요
|  |  | 억세스급 장비 증설(단순 증설) | 하 | 구성정보필요
|  |  | 무선 AP 증설/변경 | 하 | 구성정보필요
|  |  | 백본급 장비 철거 | 중 | 구성정보필요
|  |  | 억세스급 장비 철거 | 하 | 구성정보필요
|  | 포트설정 | 서버포트 연동(물리적 LAN케이블 연결/제거 포함) | 하
|  |  | 백본급 장비 설정 변경 | 상 | 신규추가(24.04.16)
|  |  | 전용회선 개통/변경 | 하
|  |  | 미러링 설정 | 하
|  |  | VLAN 설정 | 중
|  | L4설정 | SLB 신규 등록 | 하
|  |  | SLB 등록 삭제 | 중
|  |  | SLB 서비스포트 추가 | 하
|  |  | SLB 알고리즘 변경 | 중
|  | 라우팅 설정 | 신규 라우팅 등록 | 하
|  |  | 기존 라우팅 삭제 | 중
|  |  | 기존 라우팅 변경 | 중
|  | 도메인_DNS 설정 | 도메인 삭제 | 중 | 신규추가
|  |  | 도메인 정보 변경( IP추가/변경/삭제, 서브도메인 추가 등 ) | 중 | 신규추가
|  | 방화벽_Firewall 설정 | 방화벽 정책(서버 ↔ 서버) 등록/변경/삭제 | 중 | 신규추가
|  |  | 방화벽 정책(서버 ↔ 외부사이트) 등록/변경/삭제 | 중 | 신규추가
Infra(Cloud) | Cloud | Cloud 리소스 생성/배포 | IAM 계정/그룹 생성 | 하
|  |  | IAM/RBAC 권한 생성 | 하
|  |  | Virtual Network(VPC/Vnet) 생성 | 하
|  |  | Subnet 생성 | 하
|  |  | Routetable 생성 | 하
|  |  | Internet Gateway 생성 | 하
|  |  | NAT Gateway 생성 | 하
|  |  | Peering / Transit Gateway 생성 | 하
|  |  | DNS 생성 | 하
|  |  | Network Interface 생성 | 하
|  |  | Public IP Address 생성 | 하
|  |  | Load Balancer 생성 | 하
|  |  | CDN 생성 | 하
|  |  | 전용선 Network 서비스 생성 | 하
|  |  | Cloud 방화벽 Rule 등록 | 중
|  |  | Security Group & NACL(Network Access Control List) 생성 | 중
|  |  | Virtual Machine/AutoScale 생성 | 하
|  |  | K8s Cluster 생성 | 하
|  |  | K8s Node 추가 및 Nodegroup 생성 | 하
|  |  | Storage/Disk 생성/추가 | 하
|  |  | Container Registry 생성 | 하
|  |  | 관리형 DB/RDS 생성 | 하
|  |  | Backup 서비스 생성 | 하
|  |  | 기타 리소스 생성 | 하
| Cloud | Cloud 리소스 삭제 | IAM 계정/그룹 삭제 | 중
|  |  | IAM/RBAC 권한 삭제 | 중
|  |  | Virtual Network (VPC/Vnet) 삭제 | 상
|  |  | Subnet 삭제 | 상
|  |  | Routetable 삭제 | 상
|  |  | Internet Gateway 삭제 | 상
|  |  | NAT Gateway 삭제 | 상
|  |  | Peering / Transit Gateway 삭제 | 상
|  |  | DNS 삭제 | 상
|  |  | Network Interface 삭제 | 중
|  |  | Public IP Address 삭제 | 중
|  |  | Load Balancer 삭제 | 상
|  |  | CDN 삭제 | 상
|  |  | 전용선 Network 서비스 삭제 | 상
|  |  | Cloud 방화벽 Rule 삭제 | 상
|  |  | Security Group & NACL(Network Access Control List) 삭제 | 상
|  |  | Virtual Machine/AutoScale 삭제 | 상
|  |  | K8s Cluster 삭제 | 상
|  |  | K8s Node / Nodegroup 삭제 | 상
|  |  | Storage/Disk 삭제 | 상
|  |  | Container Registry 삭제 | 상
|  |  | 관리형 DB/RDS 삭제 | 상
|  |  | Backup 서비스 삭제 | 중
|  |  | 기타 리소스 삭제 | 중
|  | 리소스 상태변경 | Cloud 리소스 기동/정지 | 중
| 시스템_Cloud | SW 설치 | 모니터링 툴 설치 | 하
|  |  | IIS 설치 | 하
|  |  | 백신설치 | 하
|  |  | 서비스 SW 설치 | 하
|  | 변경 작업 | Instance Type 변경 | 중
|  |  | 리소스 설정 변경 | 하
|  |  | Storage 할당 (Storage Attach) | 하
|  |  | Storage 증설 (Storage Resize) | 하
|  |  | Storage 할당 해제 (Storage Detach) | 중
|  |  | 파일시스템 생성 (EFS 등) | 하
|  |  | VM 재기동/Shutdown/Start | 중
|  |  | NIC/ENI 연결 | 하
|  |  | NIC/ENI 연결 해제 | 중
|  |  | 백업 정책 적용/변경 | 하
|  |  | OS 방화벽 설정 변경 | 중
|  | 패치 | Windows / Linux Kernel Patch | 상
|  |  | 보안 취약점 적용 (Windows/Linux 등) | 상
|  | 기타 | 기타 작업유형 직접등록 | 하
| Container Platform | 변경 작업 | K8s Version Update | 중
|  |  | K8s Endpoint 설정 변경 | 중
|  |  | K8s 인증서 및 Service Principal 갱신 | 중
|  |  | K8s PVC 용량 증설 | 하
|  |  | K8s 워크로드 리소스 추가 | 하
|  |  | K8s 워크로드 리소스 수정 및 삭제 | 중
|  | 기타 | 기타 작업유형 직접등록 | 중
| MW_Cloud | 설치 | MW 설치 / 구성 ( Apache/Tomcat/MQ Client 등 ) | 하
|  | 패치 | MW 버전 업그레이드 (Apache/Tomcat 등) | 중
|  |  | MW Patch (Apache/Tomcat 등) | 중
|  | 변경작업 | MW 재기동 (Apache/Tomcat 등) | 하
|  |  | MW 설정 변경 (Apache/Tomcat 등) | 중
|  |  | MQ I/F 생성 및 변경 | 하
|  |  | SSL 인증서/라이선스 등록 및 변경 | 중
|  |  | MW 백업 정책 적용/변경 | 중
|  |  | Log 유지보수 (삭제/crontab 변경 등) | 하
|  |  | 수동 배포 지원 | 하
|  |  | 기타 변경 작업 | 하
| DB_Cloud | 변경 작업 | 데이터 Migration | 중
|  |  | Parameter 변경 | 중
|  |  | 모델 변경 | 하
|  |  | object 변경 | 중
|  |  | DB 재기동 | 중
|  |  | DB용량관리 (데이터증가량 분석, Table Rorg, 파티션 병합, 파티션 Truncate) | 중
|  |  | DB계정 Lock | 중
|  |  | 권한 제거 | 중
|  |  | 파티션 테이블 유지보수 (생성) | 하
|  |  | 파티션 테이블 유지보수 (삭제) | 중
|  |  | Data Reorg. | 중
|  |  | DB 복제 및 현행화 | 중
|  |  | 데이터 백업 정책 적용/변경 | 중
|  | 패치 | DBMS 버전 upgrade | 상
|  |  | patch 적용 | 중
| NW_Cloud | Cloud 전용회선 | 전용 회선(ER/DX) 개통 | 하
|  |  | 전용 회선(ER/DX) 해지 | 상
|  |  | ER(DX) Bandwidth 변경 | 상
|  |  | ER(DX) SKU 변경 | 상
|  | 변경 작업 | Virtual Network (VPC/Vnet) 설정 변경 | 중
|  |  | Subnet 설정 변경 | 중
|  |  | Routetable 설정 변경 | 중
|  |  | NAT Gateway 설정 변경 | 중
|  |  | Peering / Transit Gateway 변경 | 중
|  |  | DNS 도메인 등록/변경 | 하
|  |  | DNS 도메인 삭제 | 중
|  |  | Public IP Address 연결 정보 변경 | 중
|  |  | Load Balancer 설정 정보 변경 | 중
|  |  | CDN 정책 신규 등록 | 하
|  |  | CDN 정책 신규 변경/삭제 | 중
|  |  | Cloud 방화벽 Rule 변경 | 중
|  |  | Security Group & NACL(Network Access Control List) 변경 | 중
Application | Appl_소스 | DB변경작업 | 테이블/View/Procedure변경 | 중 | 위험도조정(24.04.16)
|  |  | 테이블/View/Procedure삭제 | 상
|  |  | 테이블/View/Procedure추가 | 하
|  |  | 프로시저, 시퀀스, 함수 변경/삭제 | 중
|  |  | 프로시저, 시퀀스, 함수 신규 등록 | 중
|  | I/F 개선작업 | 전문 수정/삭제 | 상
|  |  | 전문 신규 등록 | 중
|  | UI 개선작업 | 공통 화면(메뉴 등) 변경/삭제 | 중
|  |  | 공통 화면(메뉴 등) 신규 개발 | 하
|  |  | 이미지, Text 수정 | 하
|  |  | 화면 변경/삭제 | 중
|  |  | 화면 스크립트 수정(문자 제한 등) | 하
|  |  | 화면 신규 개발 | 하
|  |  | 화면 전체 리뉴얼 | 상
|  | 데이터 보정작업 | 기준 데이터 Delete | 상
|  |  | 기준 데이터 Update | 중 | 위험도조정(24.04.16)
|  |  | 데이터 Migration | 중 | 위험도조정(24.04.16)
|  | 로직 개선작업 | 공통 기능 변경/삭제 | 중 | 위험도조정(24.04.16)
|  |  | 공통 기능 신규 개발 | 중
|  |  | 쿼리, 단일기능 변경/삭제 | 중
|  |  | 쿼리, 단일기능 신규 개발 | 중
|  | 배치작업 | 배치 프로그램, JOB 변경/삭제 | 중
|  |  | 배치 프로그램, JOB 신규 등록 | 하
|  | 프로세스 개선작업 | 단일 프로세스 변경/삭제 | 중
|  |  | 단일 프로세스 신규 개발 | 중
|  | 기타 | 기타작업유형 | 중

## (참고) Risk 등급 산정 Matrix
* 상기 등급 산정 Matrix는 현재 기준이며, 6/20부로 변경되어 ServiceFLOW에 반영 예정 (운영품질혁신팀 협의 완료) - 변경 기준은 6/20에 추가 공지하도록 하겠습니다.